План-график

введения государственного образовательного стандарта начального общего образования

МБОУ  СОШ № 9 хутора Привольный муниципального образования Кавказский район

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Создание рабочей проектной группы | октябрь 2010 г. | Литвиненко Л.Н. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | октябрь- ноябрь 2010 г. | администрация | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | ноябрь 2010 г. | Литвиненко Л.Н. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | октябрь- ноябрь 2010 г. | Литвиненко Л.Н. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | ноябрь 2010 г. | Литвиненко Л.Н. | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | декабрь 2010 г.- март 2011 г. | Литвиненко Л.Н. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | в течение года | Овсянникова Т.Н. | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Педсовет «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО» | март 2011 г. | Литвиненко Л.Н. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение года | Литвиненко Л.Н. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | март 2011 г. | Ярыш А.Н. |  |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | март 2011 г. | Ярыш А.Н., Борисова Е.В, | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | май- июнь 2011 г. | Литвиненко Л.Н., Ярыш А.Н. | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | в течение года | Грибинчук Е.А. | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | в течение года | Грибинчук Е.А. | Создание основной образовательной программы |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | март- май 2011 г. | Ярыш А.Н., Борисова Е.В. | Создание программ внеурочной деятельности ОУ |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ноябрь- декабрь 2010 г. ежегодно | Ярыш А.Н. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | ноябрь- декабрь 2010 г. | Ярыш А.Н. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | март- июнь 2011 г. | Борисова Е.В. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | март- апрель 2011 г. | Ярыш А.Н. | Разработка образовательного плана школы |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов | 2010-2013 г. | Грибинчук Е.А. | Формирование банка опыта педагогов |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Смирнов Е.В., Грибинчук Е.А. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительского собрания | в течение года апрель 2011 г. | Смирнов Е.В., Грибинчук Е.А. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | ноябрь- декабрь 2010 г. | Литвиненко Л.Н. | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | декабрь- февраль 2011 г. | Литвиненко Л.Н. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | апрель- август 2011 г. | Литвиненко Л.Н. | Создание комфортного школьного пространства |